## LO Diagrama de Gantt y Burndown
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT DE GESTIÓN DE PROYECTOS SCRUM
DIAGRAMA DE GANTT Y BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Carta del Proyecto | Jenna P | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Investigación | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.3 | Proyecciones | Esteban L | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.4 | Participantes | Allen W | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.5 | Directrices | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 F
2 | Definición y Planificación de Proyectos |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Esteban L | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 F
2.2 | Presupuesto | Allen W | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Plan de Comunicación | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 1 | 0%
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 1 | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2 | KPIs | Jenna P | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | Monitorización | Kylie R | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.2 | Pronósticos | Kylie R | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Objetivos del proyecto | Esteban L | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.2 | Entregables de calidad | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | SEMANA 1 M: 8; SEMANA 1 T: 20; SEMANA 1 W: 30; SEMANA 1 R: 40; SEMANA 1 F: 20; SEMANA 2 M: 11; SEMANA 2 T: 16; SEMANA 2 W: 42; SEMANA 2 R: 45; SEMANA 2 F: 20; SEMANA 3 M: 10; SEMANA 3 T: 16; SEMANA 3 W: 24; SEMANA 3 R: 48; SEMANA 3 F: 20; SEMANA 4 M: 4; SEMANA 4 T: 5; SEMANA 4 W: 4; SEMANA 4 R: 8; SEMANA 4 F: 8; SEMANA 5 M: 5; SEMANA 5 T: 5; SEMANA 5 W: 5; SEMANA 5 R: 3; SEMANA 5 F: 2 | 419
[10 empty] | HRS RESTANTE | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
GRÁFICO DE BURNDOWN
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## a de Gantt en blanco y burndown
DIAGRAMA DE GANTT Y BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos |  | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Carta del Proyecto | JOSUE | 1 | 1 | 0 |  | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 8 | 100% | bar: SEMANA 1 W
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | LUIS | 1 | 1 | 0 |  | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 8 | 100% | bar: SEMANA 1 R
1.2 | Investigación | IVAN | 2 | 2 | 0 |  | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 8 | 100% | bar: SEMANA 1 R to SEMANA 2 F
1.3 | Proyecciones | LUIS | 1 | 1 | 0 |  | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 8 | 100%
1.4 | Participantes | LUIS, IVAN, JOSUE | 2 | 2 | 0 |  | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 8 | 100%
1.6 | Inicio del proyecto |  | 2 | 2 | 0 |  | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 8 | 100%
2 | Definición y Planificación de Proyectos |  | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 100%
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | JOSUE | 2 | 2 | 0 |  | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 8 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 M; SEMANA 4 M
2.2 | Presupuesto | LUIS, IVAN, JOSUE | 1 | 1 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 9 | 100% | bar: SEMANA 3 T
2.3 | Plan de Comunicación |  |  |  | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 8
2.4 | Gestión de riesgos | JOSUE, IVAN | 1 | 1 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 8 | 100% | bar: SEMANA 3 R to SEMANA 3 F
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 7 M
3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 10 M
4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 13 | 13 | 0 | 60 | 0.21667 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 13 | 12.7833 | 12.5667 | 12.35 | 12.1333 | 11.9167 | 11.7 | 11.4833 | 11.2667 | 11.05 | 10.8333 | 10.6167 | 10.4 | 10.1833 | 9.9667 | 9.75 | 9.5333 | 9.3167 | 9.1 | 8.8833 | 8.6667 | 8.45 | 8.2333 | 8.0167 | 7.8 | 7.5833 | 7.3667 | 7.15 | 6.9333 | 6.7167 | 6.5 | 6.2833 | 6.0667 | 5.85 | 5.6333 | 5.4167 | 5.2 | 4.9833 | 4.7667 | 4.55 | 4.3333 | 4.1167 | 3.9 | 3.6833 | 3.4667 | 3.25 | 3.0333 | 2.8167 | 2.6 | 2.3833 | 2.1667 | 1.95 | 1.7333 | 1.5167 | 1.3 | 1.0833 | 0.86667 | 0.65 | 0.43333 | 0.21667 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | SEMANA 1 M: 1; SEMANA 1 T: 1; SEMANA 1 W: 2; SEMANA 1 R: 1; SEMANA 1 F: 2; SEMANA 2 M: 2; SEMANA 2 T: 1; SEMANA 2 W: 1; SEMANA 2 R: 1 | 12
[10 empty] | HRS RESTANTE | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107
GRÁFICO DE BURNDOWN

## Backlog de lanzamientos
BACKLOG DE LANZAMIENTOS
PRIORIDAD | CARRERA | FUNCIONALIDAD | TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS | ESTADO | NOTAS | CLAVE DE ESTADO | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS
[6 empty] | 1 | Íntegro |  | Íntegro | 1
[6 empty] | 2 | Íntegro |  | Atrasado | 2
[6 empty] | 8 | Íntegro |  | En curso | 4
[6 empty] | 8 | Atrasado |  | No iniciado | 8
[6 empty] | 4 | En curso |  |  | 16
[6 empty] | 80 | En curso |  |  | 24
[6 empty] | 16 | No iniciado |  |  | 40
[6 empty] | 8 | No iniciado |  |  | 80
4
2
24
40

## Historias de usuario o tareas
HISTORIAS DE USUARIO o TAREAS
TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AÑADIDO POR | FECHA AÑADIDA

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.